## KPI Library
KPI ID | กลุ่ม KPI | ชื่อ KPI (ไทย) | KPI Name (EN) | กลุ่มงานที่มักใช้ | วัตถุประสงค์ | สูตรคำนวณ | หน่วย | ทิศทาง | ความถี่ | แหล่งข้อมูลที่ใช้ได้ทั่วไป | แนวทางกำหนดเป้าหมายจาก Baseline
FIN-01 | การเงิน | อัตรากำไรขั้นต้น | Gross Profit Margin | บริหารองค์กร, การเงิน, บริหารโครงการ | ติดตามความสามารถในการสร้างกำไรหลังต้นทุนก่อสร้างโดยตรง | (รายได้−ต้นทุนก่อสร้างโดยตรง)÷รายได้×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | บัญชีแยกประเภทและระบบต้นทุนโครงการ | ตั้งจาก baseline รายโครงการและกลยุทธ์กำไร
FIN-02 | การเงิน | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | Operating Profit Margin | บริหารองค์กร, การเงิน | ควบคุมความสามารถทำกำไรหลังรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | กำไรจากการดำเนินงาน÷รายได้×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | งบกำไรขาดทุนและบัญชีแยกประเภท | ตั้งจาก baseline และกลยุทธ์กำไรของกิจการ
FIN-03 | การเงิน | ความคลาดเคลื่อนต้นทุนโครงการ | Project Cost Variance | บริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุน, การเงิน | ควบคุมต้นทุนจริงเทียบงบประมาณตามผลงานที่เกิดขึ้น | (ต้นทุนจริง−ต้นทุนงบประมาณของงานที่ทำแล้ว)÷ต้นทุนงบประมาณดังกล่าว×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | งบประมาณโครงการ ระบบต้นทุน และข้อมูลความก้าวหน้า | ลดจาก baseline ตามข้อจำกัดสัญญาและแผนกู้ต้นทุน
FIN-04 | การเงิน | ความแม่นยำประมาณการต้นทุนเมื่อจบ | Estimate at Completion Accuracy | บริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุน, การเงิน | เพิ่มความน่าเชื่อถือของประมาณการต้นทุนสุดท้าย | ¦ต้นทุนจริงเมื่อจบ−ประมาณการล่าสุด¦÷ต้นทุนจริงเมื่อจบ×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | รายงานประมาณการต้นทุนและบัญชีโครงการ | ตั้งจาก baseline โครงการปิดและวุฒิภาวะการพยากรณ์
FIN-05 | การเงิน | กระแสเงินสดสุทธิจากโครงการ | Project Net Cash Flow | การเงิน, บริหารโครงการ | รักษาสภาพคล่องที่เกิดจากการรับและจ่ายเงินของโครงการ | เงินรับโครงการ−เงินจ่ายโครงการในงวด | บาท | target | monthly | ธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีโครงการ | กำหนดตามแผนเงินสด เงื่อนไขสัญญา และวงเงินรองรับ
FIN-06 | การเงิน | รอบวันเก็บหนี้ | Days Sales Outstanding | การเงิน, บริหารสัญญา, บริหารโครงการ | เร่งการเปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสด | ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย÷รายได้เชื่อ×จำนวนวันในงวด | วัน | lower | monthly | บัญชีลูกหนี้ ใบแจ้งหนี้ และรายได้ | ตั้งจาก baseline และเงื่อนไขรับรองผลงานกับลูกค้า
FIN-07 | การเงิน | สัดส่วนลูกหนี้เกินกำหนด | Overdue Receivables Ratio | การเงิน, บริหารสัญญา | ลดเงินที่ค้างรับเกินเงื่อนไขชำระ | มูลค่าลูกหนี้เกินกำหนด÷ลูกหนี้ทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | รายงานอายุลูกหนี้และทะเบียนใบแจ้งหนี้ | ลดจาก baseline โดยคำนึงถึงข้อพิพาทและรอบอนุมัติ
FIN-08 | การเงิน | อัตราเรียกเก็บเงินตามแผน | Billing Plan Achievement | บริหารโครงการ, การเงิน, บริหารสัญญา | ผลักดันการออกใบเรียกเก็บให้สอดคล้องแผนโครงการ | มูลค่าใบเรียกเก็บจริง÷มูลค่าตามแผนเรียกเก็บ×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | แผนเรียกเก็บ ใบรับรองผลงาน และใบแจ้งหนี้ | ตั้งตาม milestone สัญญาและความพร้อมส่งมอบเอกสาร
FIN-09 | การเงิน | สัดส่วนเงินประกันผลงานคงค้าง | Retention Outstanding Ratio | การเงิน, บริหารสัญญา, บริหารโครงการ | ควบคุมเงินประกันผลงานที่ยังไม่สามารถเรียกคืน | เงินประกันผลงานคงค้าง÷รายได้สะสมของสัญญา×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ทะเบียนสัญญา ลูกหนี้ และบัญชีโครงการ | ตั้งตามเงื่อนไขสัญญาและแผนปิดข้อบกพร่อง
FIN-10 | การเงิน | ผลตอบแทนต่อเงินทุนหมุนเวียนโครงการ | Return on Project Working Capital | การเงิน, บริหารองค์กร, บริหารโครงการ | เพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุนที่ผูกอยู่ในโครงการ | กำไรจากการดำเนินงานโครงการ÷เงินทุนหมุนเวียนโครงการเฉลี่ย×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | บัญชีโครงการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงเหลือ | ตั้งจาก baseline และกลยุทธ์การใช้เงินทุน
FIN-11 | การเงิน | สัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อรายได้ | Overhead to Revenue Ratio | บริหารองค์กร, การเงิน | รักษาค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้เหมาะกับขนาดรายได้ | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง÷รายได้×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | บัญชีค่าใช้จ่ายและงบกำไรขาดทุน | ตั้งจาก baseline แผนเติบโต และกำลังรองรับงาน
FIN-12 | การเงิน | มูลค่าการรั่วไหลของกำไร | Margin Leakage | ควบคุมต้นทุน, บริหารสัญญา, บริหารโครงการ | ลดต้นทุนหรือรายได้สูญเสียที่เรียกคืนไม่ได้ | ผลรวมต้นทุนเกินและรายได้ที่ควรได้แต่เรียกไม่ได้ | บาท | lower | monthly | ทะเบียนประเด็นต้นทุน งานเปลี่ยนแปลง และข้อเรียกร้อง | ลดจาก baseline โดยเน้นสาเหตุที่ควบคุมได้
FIN-13 | การเงิน | อัตราการประหยัดจากการจัดซื้อ | Procurement Savings Rate | จัดซื้อ, ควบคุมต้นทุน | สร้างประโยชน์ด้านต้นทุนจากการเจรจาและจัดหา | (ราคาฐานที่อนุมัติ−ราคาซื้อจริง)÷ราคาฐานที่อนุมัติ×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | งบจัดซื้อ ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ | ตั้งจาก baseline กลยุทธ์หมวดซื้อ และภาวะตลาด
FIN-14 | การเงิน | สัดส่วนต้นทุนดอกเบี้ยต่อรายได้ | Finance Cost to Revenue Ratio | การเงิน, บริหารองค์กร | ควบคุมภาระทางการเงินจากการดำเนินงานและโครงการ | ต้นทุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเงิน÷รายได้×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | quarterly | บัญชีการเงิน สัญญาเงินกู้ และรายได้ | ตั้งจากโครงสร้างเงินทุน แผนเงินสด และ baseline
FIN-15 | การเงิน | อัตราใช้เงินสำรองเผื่อความเสี่ยง | Contingency Utilization Rate | บริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุน, ความเสี่ยง | ติดตามการใช้เงินสำรองเทียบวงเงินที่อนุมัติ | เงินสำรองที่ใช้สะสม÷เงินสำรองที่อนุมัติ×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | งบประมาณโครงการและทะเบียนอนุมัติใช้เงินสำรอง | กำหนดตามระดับความเสี่ยงคงเหลือและระยะโครงการ
COM-01 | การขายและการพาณิชย์ | มูลค่างานในมือ | Order Backlog | พัฒนาธุรกิจ, ประมูลงาน, บริหารองค์กร | รักษาปริมาณงานที่รองรับรายได้ในอนาคต | ผลรวมมูลค่าสัญญาคงเหลือที่ยังไม่รับรู้รายได้ | บาท | target | monthly | ทะเบียนสัญญาและรายงานรับรู้รายได้ | ตั้งจากแผนรายได้และกำลังรองรับงาน
COM-02 | การขายและการพาณิชย์ | ความครอบคลุมของงานในมือ | Backlog Coverage | พัฒนาธุรกิจ, บริหารองค์กร | ประเมินว่างานในมือรองรับเป้ารายได้ได้เพียงใด | มูลค่างานในมือ÷รายได้ตามแผนช่วงถัดไป | เท่า | target | monthly | ทะเบียนสัญญาและแผนรายได้ | ตั้งตามระยะกลยุทธ์และ capacity ของโครงการ
COM-03 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราชนะประมูลตามจำนวน | Bid Win Rate by Count | ประมูลงาน, พัฒนาธุรกิจ | เพิ่มประสิทธิผลของการคัดเลือกและจัดทำข้อเสนอ | จำนวนงานที่ชนะ÷จำนวนงานที่ทราบผล×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | ทะเบียนโอกาสและผลประมูล | ตั้งจาก baseline แยกประเภทงานและกลยุทธ์ตลาด
COM-04 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราชนะประมูลตามมูลค่า | Bid Win Rate by Value | ประมูลงาน, พัฒนาธุรกิจ | ติดตามสัดส่วนมูลค่าข้อเสนอที่เปลี่ยนเป็นสัญญา | มูลค่างานที่ชนะ÷มูลค่างานที่ทราบผล×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | ทะเบียนประมูลและสัญญาที่ได้รับ | ตั้งจาก baseline คุณภาพโอกาส และกลยุทธ์พอร์ต
COM-05 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราเปลี่ยนโอกาสเป็นข้อเสนอ | Opportunity-to-Bid Conversion Rate | พัฒนาธุรกิจ, ประมูลงาน | วัดความสามารถในการพัฒนาโอกาสที่เหมาะสมสู่การประมูล | จำนวนโอกาสที่ยื่นข้อเสนอ÷จำนวนโอกาสที่ผ่านการคัดกรอง×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | ระบบติดตามโอกาสและทะเบียนประมูล | ตั้งจาก baseline และขีดความสามารถจัดทำข้อเสนอ
COM-06 | การขายและการพาณิชย์ | สัดส่วนมูลค่าโอกาสที่ผ่านคุณสมบัติ | Qualified Pipeline Ratio | พัฒนาธุรกิจ, บริหารองค์กร | รักษา pipeline ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อแผนยอดขาย | มูลค่าโอกาสที่ผ่านเกณฑ์÷มูลค่าโอกาสทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ระบบติดตามโอกาสและแบบประเมินคุณสมบัติ | ตั้งจากเกณฑ์คัดเลือก กลยุทธ์ตลาด และ baseline
COM-07 | การขายและการพาณิชย์ | ระยะเวลาจัดทำข้อเสนอ | Bid Preparation Cycle Time | ประมูลงาน, วิศวกรรม, จัดซื้อ | ลดเวลาจัดทำข้อเสนอโดยไม่ลดคุณภาพ | วันส่งข้อเสนอ−วันที่อนุมัติให้เข้าประมูล | วัน | lower | monthly | ทะเบียนอนุมัติประมูลและบันทึกส่งข้อเสนอ | ตั้งจาก baseline ความซับซ้อน และกำลังทีม
COM-08 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราส่งข้อเสนอตรงเวลา | On-Time Bid Submission Rate | ประมูลงาน, พัฒนาธุรกิจ | สร้างความพร้อมและวินัยในการส่งข้อเสนอ | จำนวนข้อเสนอที่ส่งทันกำหนด÷ข้อเสนอที่ต้องส่งทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ปฏิทินประมูลและหลักฐานส่งข้อเสนอ | ตั้งจาก baseline และข้อกำหนดการประมูล
COM-09 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราความครบถ้วนของข้อเสนอ | Bid Compliance Rate | ประมูลงาน, บริหารสัญญา, วิศวกรรม | ลดความเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์จากข้อเสนอไม่ครบ | จำนวนข้อเสนอผ่าน checklist ครบ÷ข้อเสนอทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | checklist ข้อเสนอและบันทึกทบทวน | ยกระดับจาก baseline ตามความสำคัญของข้อกำหนด
COM-10 | การขายและการพาณิชย์ | ส่วนต่างราคาประมูลจากต้นทุนประมาณการ | Bid Markup | ประมูลงาน, ควบคุมต้นทุน, บริหารองค์กร | รักษาส่วนต่างราคาให้สอดคล้องความเสี่ยงและกลยุทธ์ | (ราคายื่นประมูล−ต้นทุนประมาณการ)÷ต้นทุนประมาณการ×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | ประมาณการต้นทุนและเอกสารอนุมัติราคา | กำหนดตามกลยุทธ์ ความเสี่ยง และการแข่งขันแต่ละงาน
COM-11 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราความครบถ้วนการส่งมอบจากทีมประมูลสู่โครงการ | Bid-to-Project Handover Completeness | ประมูลงาน, บริหารโครงการ, บริหารสัญญา | ให้ทีมโครงการได้รับข้อมูลข้อเสนอและข้อผูกพันครบถ้วน | รายการส่งมอบที่ครบ÷รายการที่กำหนดทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | checklist ส่งมอบและเอกสารประมูล | ตั้งจาก baseline และข้อกำหนดควบคุมโครงการ
COM-12 | การขายและการพาณิชย์ | อัตราอนุมัติงานเปลี่ยนแปลง | Variation Order Approval Rate | บริหารสัญญา, บริหารโครงการ, การเงิน | เพิ่มความสำเร็จในการเปลี่ยนงานเพิ่มเติมเป็นสิทธิเรียกเก็บ | มูลค่างานเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติ÷มูลค่าที่ยื่นทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนงานเปลี่ยนแปลงและหนังสืออนุมัติ | ตั้งจาก baseline คุณภาพหลักฐาน และเงื่อนไขสัญญา
COM-13 | การขายและการพาณิชย์ | ระยะเวลาอนุมัติงานเปลี่ยนแปลง | Variation Approval Cycle Time | บริหารสัญญา, บริหารโครงการ | ลดเวลาค้างของข้อเสนองานเปลี่ยนแปลง | วันที่อนุมัติ−วันที่ยื่นคำขอ | วัน | lower | monthly | ทะเบียนงานเปลี่ยนแปลงและหนังสือโต้ตอบ | ตั้งจาก baseline ขั้นตอนลูกค้า และอายุรายการค้าง
COM-14 | การขายและการพาณิชย์ | อัตรากู้คืนมูลค่าข้อเรียกร้อง | Claim Recovery Rate | บริหารสัญญา, การเงิน, บริหารโครงการ | เพิ่มมูลค่าข้อเรียกร้องที่ได้รับการยอมรับ | มูลค่าข้อเรียกร้องที่อนุมัติ÷มูลค่าที่เรียกร้อง×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | ทะเบียนข้อเรียกร้อง ข้อตกลง และบัญชีลูกหนี้ | ตั้งจาก baseline คุณภาพหลักฐาน และสถานะเจรจา
COM-15 | การขายและการพาณิชย์ | สัดส่วนรายได้จากตลาดเป้าหมาย | Target Segment Revenue Mix | พัฒนาธุรกิจ, บริหารองค์กร | ปรับพอร์ตรายได้ให้สอดคล้องกลยุทธ์ตลาด | รายได้จากตลาดเป้าหมาย÷รายได้รวม×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | quarterly | ทะเบียนสัญญาและรายได้แยกประเภทตลาด | กำหนดตามกลยุทธ์พอร์ต งานในมือ และ capacity
CUS-01 | ลูกค้า | คะแนนความพึงพอใจลูกค้า | Customer Satisfaction Score | บริหารโครงการ, พัฒนาธุรกิจ, คุณภาพ | ติดตามประสบการณ์ลูกค้าตลอดการส่งมอบงาน | ผลรวมคะแนนแบบสำรวจ÷จำนวนผู้ตอบ | คะแนน | higher | quarterly | แบบสำรวจลูกค้าและทะเบียนผู้ตอบ | ตั้งจาก baseline แยกช่วงโครงการและประเด็นกลยุทธ์
CUS-02 | ลูกค้า | คะแนนผู้แนะนำสุทธิ | Net Promoter Score | พัฒนาธุรกิจ, บริหารโครงการ | วัดแนวโน้มที่ลูกค้าจะแนะนำบริษัท | เปอร์เซ็นต์ผู้สนับสนุน−เปอร์เซ็นต์ผู้ไม่สนับสนุน | คะแนน | higher | quarterly | แบบสำรวจคำถามแนะนำบริษัท | ปรับดีขึ้นจาก baseline และวิเคราะห์เหตุผลประกอบ
CUS-03 | ลูกค้า | อัตราลูกค้าใช้บริการซ้ำ | Repeat Customer Rate | พัฒนาธุรกิจ, บริหารองค์กร | เพิ่มความต่อเนื่องของธุรกิจจากลูกค้าเดิม | จำนวนลูกค้าที่ให้สัญญาใหม่ซ้ำ÷ลูกค้าที่ได้รับสัญญาทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | annual | ทะเบียนลูกค้าและสัญญา | ตั้งจาก baseline วงจรลงทุนลูกค้า และกลยุทธ์สัมพันธ์
CUS-04 | ลูกค้า | อัตราส่งมอบ milestone ตามสัญญา | Contract Milestone On-Time Rate | บริหารโครงการ, วางแผนงาน | รักษาคำมั่นด้านเวลาที่ให้ไว้กับลูกค้า | milestone ที่เสร็จทันกำหนด÷milestone ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | แผนสัญญาและรายงานความก้าวหน้า | ตั้งจาก baseline และข้อผูกพันตามสัญญา
CUS-05 | ลูกค้า | อัตราตอบกลับลูกค้าตรงเวลา | On-Time Customer Response Rate | บริหารโครงการ, บริหารสัญญา | ตอบข้อสอบถามและหนังสือลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด | รายการที่ตอบใน SLA÷รายการที่ต้องตอบทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียนหนังสือโต้ตอบและระบบติดตามงาน | ตั้งจาก SLA ความเร่งด่วน และ capacity ผู้ตอบ
CUS-06 | ลูกค้า | เวลาปิดข้อร้องเรียนลูกค้า | Customer Complaint Resolution Time | บริหารโครงการ, คุณภาพ, บริหารสัญญา | ลดระยะเวลาจัดการข้อร้องเรียนจนลูกค้ายอมรับ | วันที่ลูกค้ายอมรับการปิด−วันที่รับเรื่อง | วัน | lower | monthly | ทะเบียนข้อร้องเรียนและหลักฐานยืนยันปิด | ตั้งจาก baseline ความรุนแรง และกำลังแก้ไข
CUS-07 | ลูกค้า | อัตราข้อร้องเรียนเกิดซ้ำ | Recurring Complaint Rate | คุณภาพ, บริหารโครงการ | ป้องกันปัญหาเดิมกลับมากระทบลูกค้า | ข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุซ้ำ÷ข้อร้องเรียนทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ทะเบียนข้อร้องเรียนและผลวิเคราะห์สาเหตุ | ลดจาก baseline โดยเน้นสาเหตุสำคัญ
CUS-08 | ลูกค้า | อัตรายอมรับงานตรวจครั้งแรกโดยลูกค้า | First-Time Client Acceptance Rate | คุณภาพ, บริหารโครงการ, หน้างาน | เพิ่มงานที่ลูกค้ายอมรับโดยไม่ต้องแก้ไขหรือยื่นใหม่ | รายการตรวจที่ผ่านครั้งแรก÷รายการที่ลูกค้าตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ใบขอตรวจและผลตรวจจากลูกค้า | ตั้งจาก baseline แยกประเภทงานและความพร้อมตรวจ
CUS-09 | ลูกค้า | จำนวนรายการค้างส่งมอบเอกสารลูกค้า | Outstanding Client Deliverables | บริหารโครงการ, วิศวกรรม, ควบคุมเอกสาร | ลดเอกสารหรือผลงานที่เลยกำหนดส่งลูกค้า | นับรายการส่งมอบที่เลยกำหนดและยังไม่ปิด | รายการ | lower | weekly | ทะเบียนเอกสารและแผนส่งมอบ | ลดจาก baseline ตามลำดับความสำคัญและ capacity
CUS-10 | ลูกค้า | อัตราปิด punch list ตามกำหนด | On-Time Punch List Closure Rate | บริหารโครงการ, คุณภาพ, หน้างาน | เร่งปิดข้อบกพร่องก่อนส่งมอบให้ลูกค้า | รายการ punch list ที่ปิดทันกำหนด÷รายการที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียน punch list และหลักฐานตรวจปิด | ตั้งจากแผนส่งมอบ ความรุนแรง และกำลังทีม
CUS-11 | ลูกค้า | อัตราปิดงานรับประกันตาม SLA | Warranty SLA Compliance | บริการหลังส่งมอบ, บริหารโครงการ, คุณภาพ | แก้ปัญหาในระยะรับประกันตามเวลาที่ตกลง | งานรับประกันที่ปิดใน SLA÷งานรับประกันที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนแจ้งซ่อมและหลักฐานปิดงาน | ตั้งตาม SLA ความรุนแรง และ capacity ทีมบริการ
CUS-12 | ลูกค้า | จำนวนข้อพิพาทที่ยกระดับ | Escalated Customer Disputes | บริหารโครงการ, บริหารสัญญา, บริหารองค์กร | ลดประเด็นลูกค้าที่ต้องยกระดับเกินกลไกปกติ | นับข้อพิพาทที่ยกระดับในงวด | กรณี | lower | monthly | ทะเบียนข้อพิพาทและหนังสือโต้ตอบ | ลดจาก baseline โดยพิจารณาความซับซ้อนสัญญา
CUS-13 | ลูกค้า | คะแนนความโปร่งใสของรายงานโครงการ | Project Reporting Transparency Score | บริหารโครงการ, วางแผนงาน, ลูกค้าสัมพันธ์ | ทำให้ลูกค้าได้รับรายงานที่ครบ ถูกต้อง และทันเวลา | คะแนนประเมินรายงานที่ผ่านเกณฑ์÷คะแนนเต็ม×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | checklist รายงานและข้อคิดเห็นลูกค้า | ตั้งจาก baseline และข้อกำหนดรายงานในสัญญา
CUS-14 | ลูกค้า | อัตราขอข้อมูลจากลูกค้าปิดตามกำหนด | Client RFI Closure Rate | บริหารโครงการ, วิศวกรรม, ควบคุมเอกสาร | ผลักดันคำขอข้อมูลที่ต้องพึ่งลูกค้าให้ได้ข้อสรุปทันแผน | RFI ฝั่งลูกค้าที่ปิดทันกำหนด÷RFI ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียน RFI และหนังสือตอบกลับ | ตั้งจาก baseline เงื่อนไขสัญญา และ criticality
CUS-15 | ลูกค้า | อัตราอนุมัติเอกสารครั้งแรก | First-Pass Submittal Approval Rate | วิศวกรรม, ควบคุมเอกสาร, บริหารโครงการ | เพิ่มคุณภาพเอกสารที่ส่งให้ลูกค้าหรือที่ปรึกษาอนุมัติ | เอกสารที่อนุมัติครั้งแรก÷เอกสารที่ทราบผลทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียน submittal และสถานะอนุมัติ | ตั้งจาก baseline แยกประเภทเอกสารและผู้อนุมัติ
OPS-01 | ปฏิบัติการ | ความก้าวหน้าเทียบแผน | Schedule Progress Variance | บริหารโครงการ, วางแผนงาน, หน้างาน | ติดตามความคลาดเคลื่อนของความก้าวหน้าจริงจากแผน | ความก้าวหน้าจริง−ความก้าวหน้าตามแผน | จุดเปอร์เซ็นต์ | target | weekly | แผนงานฐานและรายงานความก้าวหน้า | กำหนดกรอบจาก critical path และแผนกู้เวลา
OPS-02 | ปฏิบัติการ | ดัชนีประสิทธิภาพกำหนดเวลา | Schedule Performance Index | บริหารโครงการ, วางแผนงาน | วัดประสิทธิภาพผลงานที่ทำได้เทียบผลงานตามแผน | มูลค่างานที่ทำได้÷มูลค่างานตามแผน | เท่า | target | monthly | ระบบ Earned Value และข้อมูลความก้าวหน้า | ตั้งตาม baseline โครงการและระดับเบี่ยงเบนที่รับได้
OPS-03 | ปฏิบัติการ | ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน | Cost Performance Index | บริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุน | วัดประสิทธิภาพต้นทุนต่อผลงานที่เกิดขึ้น | มูลค่างานที่ทำได้÷ต้นทุนจริง | เท่า | target | monthly | ระบบ Earned Value และบัญชีต้นทุน | ตั้งจากงบฐานและระดับความเสี่ยงต้นทุน
OPS-04 | ปฏิบัติการ | อัตรากิจกรรมสำคัญเสร็จตรงเวลา | Critical Activity On-Time Rate | วางแผนงาน, บริหารโครงการ, หน้างาน | ป้องกันกิจกรรม critical path ล่าช้า | กิจกรรมสำคัญที่เสร็จทันกำหนด÷กิจกรรมสำคัญที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | แผนงานล่าสุดและบันทึกผลงานจริง | ตั้งจากแผนฐาน float และ capacity หน้างาน
OPS-05 | ปฏิบัติการ | ความน่าเชื่อถือของแผนงานระยะสั้น | Percent Plan Complete | วางแผนงาน, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | เพิ่มความสามารถทำงานรายสัปดาห์ได้ตามคำมั่น | งานที่เสร็จตามแผนสัปดาห์÷งานที่รับปากทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | แผนงานระยะสั้นและบันทึกประชุมหน้างาน | ตั้งจาก baseline และข้อจำกัดที่ทีมแก้ไขได้
OPS-06 | ปฏิบัติการ | ผลิตภาพแรงงาน | Labor Productivity | หน้างาน, บริหารโครงการ, ควบคุมต้นทุน | เพิ่มปริมาณผลงานต่อชั่วโมงแรงงาน | ปริมาณงานสำเร็จ÷ชั่วโมงแรงงานที่ใช้ | หน่วยงานต่อชั่วโมงแรงงาน | higher | weekly | ใบลงเวลาและบันทึกปริมาณงาน | ตั้งจาก baseline แยกกิจกรรม วิธีทำงาน และสภาพไซต์
OPS-07 | ปฏิบัติการ | อัตราใช้ประโยชน์เครื่องจักร | Equipment Utilization Rate | เครื่องจักร, หน้างาน, บริหารโครงการ | ใช้เวลาที่เครื่องจักรพร้อมให้เกิดผลงานอย่างเหมาะสม | ชั่วโมงเครื่องจักรทำงาน÷ชั่วโมงเครื่องจักรพร้อมใช้×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | weekly | บันทึกเครื่องจักรและรายงานหน้างาน | ตั้งตามแผนผลิต ข้อจำกัดไซต์ และ capacity เครื่องจักร
OPS-08 | ปฏิบัติการ | อัตราความพร้อมใช้งานเครื่องจักร | Equipment Availability | เครื่องจักร, ซ่อมบำรุง, หน้างาน | รักษาเครื่องจักรให้พร้อมสนับสนุนแผนก่อสร้าง | เวลาพร้อมใช้÷เวลาที่กำหนดให้พร้อม×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ระบบซ่อมบำรุงและบันทึกหยุดเครื่อง | ตั้งจาก baseline แผนบำรุง และความสำคัญของเครื่อง
OPS-09 | ปฏิบัติการ | อัตราวัสดุส่งตรงเวลา | On-Time Material Delivery | จัดซื้อ, โลจิสติกส์, หน้างาน | ให้วัสดุถึงไซต์ทันความต้องการของแผนงาน | รายการส่งถึงตามกำหนด÷รายการที่ครบกำหนดส่ง×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ใบสั่งซื้อ แผนส่งของ และใบรับสินค้า | ตั้งจาก baseline lead time และความสำคัญของวัสดุ
OPS-10 | ปฏิบัติการ | อัตราขาดวัสดุกระทบงาน | Material Stockout Impact Rate | วัสดุ, จัดซื้อ, หน้างาน | ลดกิจกรรมที่หยุดหรือช้าเพราะวัสดุไม่พร้อม | กิจกรรมที่ถูกรบกวนจากวัสดุขาด÷กิจกรรมตามแผน×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | weekly | บันทึกเหตุหยุดงาน แผนงาน และคลังวัสดุ | ลดจาก baseline ตาม criticality และพื้นที่เก็บ
OPS-11 | ปฏิบัติการ | ระยะเวลาวงจรจัดซื้อ | Procurement Cycle Time | จัดซื้อ, บริหารโครงการ | ลดเวลาตั้งแต่ขอซื้อจนออกใบสั่งซื้อ | วันที่ออกใบสั่งซื้อ−วันที่คำขอซื้อครบถ้วน | วัน | lower | monthly | ระบบคำขอซื้อและใบสั่งซื้อ | ตั้งจาก baseline แยกหมวดซื้อและขั้นอนุมัติ
OPS-12 | ปฏิบัติการ | อัตราผู้รับเหมาช่วงทำงานตามแผน | Subcontractor Plan Achievement | บริหารโครงการ, หน้างาน, จัดซื้อ | ควบคุมการส่งมอบงานของผู้รับเหมาช่วง | งานผู้รับเหมาช่วงที่เสร็จตามแผน÷งานที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | แผนงาน รายงานผลงาน และสัญญาช่วง | ตั้งจาก baseline ขอบเขตงาน และ capacity ผู้รับเหมาช่วง
OPS-13 | ปฏิบัติการ | เวลารอการตัดสินใจหน้างาน | Site Decision Waiting Time | บริหารโครงการ, วิศวกรรม, หน้างาน | ลดเวลาที่งานหยุดรอคำตอบหรือการตัดสินใจ | ผลรวมชั่วโมงรอคำตัดสิน÷จำนวนกรณี | ชั่วโมงต่อกรณี | lower | weekly | ทะเบียนข้อจำกัด RFI และบันทึกหน้างาน | ตั้งจาก baseline ระดับอำนาจ และความเร่งด่วน
OPS-14 | ปฏิบัติการ | อัตรากำจัดข้อจำกัดก่อนเริ่มงาน | Constraint Removal Rate | วางแผนงาน, บริหารโครงการ, หน้างาน | ทำให้กิจกรรมพร้อมเริ่มตามแผนระยะสั้น | ข้อจำกัดที่ปิดก่อนวันต้องใช้÷ข้อจำกัดที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียนข้อจำกัดและแผน look-ahead | ตั้งจาก baseline และ capacity ผู้รับผิดชอบ
OPS-15 | ปฏิบัติการ | ระยะเวลาปิดโครงการ | Project Closeout Cycle Time | บริหารโครงการ, คุณภาพ, บริหารสัญญา | ลดเวลาจากงานก่อสร้างเสร็จถึงปิดโครงการครบถ้วน | วันที่ปิดโครงการครบ−วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | วัน | lower | monthly | แผนปิดโครงการและทะเบียนเอกสารส่งมอบ | ตั้งจาก baseline ข้อกำหนดส่งมอบ และ capacity ทีม
QUA-01 | คุณภาพ | อัตราผ่านการตรวจครั้งแรก | First-Pass Inspection Rate | คุณภาพ, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | เพิ่มงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตั้งแต่การตรวจครั้งแรก | รายการผ่านครั้งแรก÷รายการตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ใบตรวจงานและทะเบียนผลตรวจ | ตั้งจาก baseline แยกประเภทงานและสาเหตุไม่ผ่าน
QUA-02 | คุณภาพ | อัตรางานแก้ไข | Rework Rate | คุณภาพ, หน้างาน, ควบคุมต้นทุน | ลดงานที่ต้องทำซ้ำเพราะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ต้นทุนงานแก้ไข÷ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ใบสั่งแก้ไข ชั่วโมงแรงงาน และบัญชีต้นทุน | ลดจาก baseline โดยเน้นสาเหตุที่ควบคุมได้
QUA-03 | คุณภาพ | จำนวนรายงานความไม่สอดคล้อง | Nonconformance Report Count | คุณภาพ, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | ติดตามเหตุไม่เป็นไปตามแบบหรือมาตรฐาน | นับ NCR ที่ออกในงวด | รายการ | lower | monthly | ทะเบียน NCR และรายงานตรวจงาน | ตั้งจาก baseline ปริมาณงาน และความเสี่ยงกิจกรรม
QUA-04 | คุณภาพ | เวลาปิดรายงานความไม่สอดคล้อง | NCR Closure Time | คุณภาพ, หน้างาน, บริหารโครงการ | เร่งแก้ไขและป้องกัน NCR ค้างสะสม | วันที่อนุมัติปิด−วันที่ออก NCR | วัน | lower | weekly | ทะเบียน NCR และหลักฐานตรวจปิด | ตั้งจาก baseline ความรุนแรง และ capacity แก้ไข
QUA-05 | คุณภาพ | อัตรา NCR เกิดซ้ำ | Recurring NCR Rate | คุณภาพ, หน้างาน, วิศวกรรม | ลดความไม่สอดคล้องที่มีสาเหตุเดิมซ้ำ | NCR สาเหตุซ้ำ÷NCR ทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ทะเบียน NCR และฐานข้อมูลสาเหตุ | ลดจาก baseline ตามประสิทธิผลมาตรการป้องกัน
QUA-06 | คุณภาพ | อัตราปิดการแก้ไขและป้องกันตรงเวลา | On-Time CAPA Closure Rate | คุณภาพ, บริหารโครงการ | ให้มาตรการแก้ไขและป้องกันเสร็จตามกำหนด | CAPA ที่ปิดทันกำหนด÷CAPA ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียน CAPA และหลักฐานยืนยันผล | ตั้งจาก baseline ความเสี่ยง และกำลังผู้รับผิดชอบ
QUA-07 | คุณภาพ | อัตราตรวจวัสดุรับเข้าผ่านครั้งแรก | Incoming Material Acceptance Rate | คุณภาพ, วัสดุ, จัดซื้อ | เพิ่มสัดส่วนวัสดุที่ตรงข้อกำหนดเมื่อส่งถึงไซต์ | ล็อตวัสดุผ่านครั้งแรก÷ล็อตวัสดุที่ตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ใบรับวัสดุและรายงานตรวจรับ | ตั้งจาก baseline แยกผู้ขายและหมวดวัสดุ
QUA-08 | คุณภาพ | อัตราการทดสอบผ่าน | Test Pass Rate | คุณภาพ, ห้องทดสอบ, หน้างาน | ยืนยันว่าผลงานและวัสดุผ่านข้อกำหนดการทดสอบ | ผลทดสอบที่ผ่าน÷ผลทดสอบทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | รายงานห้องทดสอบและทะเบียนตัวอย่าง | ตั้งตามข้อกำหนดและ baseline แยกชนิดการทดสอบ
QUA-09 | คุณภาพ | อัตราดำเนินการตรวจตามแผน | Inspection Plan Compliance | คุณภาพ, หน้างาน | ทำกิจกรรมตรวจและทดสอบตามแผนคุณภาพ | รายการตรวจที่ทำตามแผน÷รายการตรวจที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | Inspection and Test Plan และใบตรวจ | ตั้งตาม criticality และ capacity ผู้ตรวจ
QUA-10 | คุณภาพ | อัตราความครบถ้วนเอกสารคุณภาพ | Quality Dossier Completeness | คุณภาพ, ควบคุมเอกสาร, บริหารโครงการ | ให้หลักฐานคุณภาพพร้อมสำหรับส่งมอบและตรวจสอบ | เอกสารคุณภาพที่ครบ÷เอกสารที่ต้องมี×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | สารบัญ dossier และระบบเอกสาร | ตั้งตามแผนส่งมอบและ capacity จัดทำเอกสาร
QUA-11 | คุณภาพ | อัตราแบบก่อสร้างได้รับอนุมัติก่อนใช้งาน | Approved Drawing Usage Rate | วิศวกรรม, ควบคุมเอกสาร, หน้างาน | ป้องกันการก่อสร้างด้วยแบบที่ยังไม่อนุมัติหรือหมดอายุ | จุดตรวจที่ใช้แบบอนุมัติล่าสุด÷จุดตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียนแบบและผลตรวจหน้างาน | ตั้งตามข้อควบคุมเอกสารและความเสี่ยงงาน
QUA-12 | คุณภาพ | อัตราความพร้อมก่อนเริ่มงานสำคัญ | Pre-Activity Readiness Compliance | คุณภาพ, หน้างาน, วิศวกรรม | ยืนยันความพร้อมของวิธีการ วัสดุ แบบ และบุคลากรก่อนเริ่มงาน | กิจกรรมที่ผ่าน readiness checklist÷กิจกรรมที่ตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | readiness checklist และแผนงาน | ตั้งตามความเสี่ยงกิจกรรมและ capacity การตรวจ
QUA-13 | คุณภาพ | อัตราสอบเทียบเครื่องมือทันกำหนด | Calibration Compliance Rate | คุณภาพ, ห้องทดสอบ, เครื่องจักร | ให้เครื่องมือตรวจวัดอยู่ในสถานะสอบเทียบที่ใช้ได้ | เครื่องมือสอบเทียบทันกำหนด÷เครื่องมือที่ต้องสอบเทียบ×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนเครื่องมือและใบรับรองสอบเทียบ | ตั้งตามข้อกำหนดและ capacity ผู้ให้บริการ
QUA-14 | คุณภาพ | คะแนนตรวจประเมินคุณภาพไซต์ | Site Quality Audit Score | คุณภาพ, บริหารโครงการ, หน้างาน | ประเมินความสม่ำเสมอของระบบควบคุมคุณภาพในไซต์ | คะแนนข้อกำหนดที่ผ่าน÷คะแนนเต็ม×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | แบบตรวจประเมินและหลักฐานไซต์ | ตั้งจาก baseline และประเด็นเสี่ยงของแต่ละไซต์
QUA-15 | คุณภาพ | อัตราข้อบกพร่องหลังส่งมอบ | Post-Handover Defect Rate | คุณภาพ, บริหารโครงการ, บริการหลังส่งมอบ | ลดข้อบกพร่องที่ลูกค้าพบหลังรับมอบงาน | จำนวนข้อบกพร่องหลังส่งมอบ÷มูลค่างานส่งมอบ | รายการต่อล้านบาท | lower | quarterly | ทะเบียนแจ้งซ่อมและมูลค่างานส่งมอบ | ลดจาก baseline แยกประเภทงานและสาเหตุ
PEO-01 | บุคลากร | อัตราคงอยู่ของพนักงาน | Employee Retention Rate | ทรัพยากรบุคคล, บริหารองค์กร | รักษาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต่อเนื่องของงาน | พนักงานปลายงวดที่อยู่มาตั้งแต่ต้นงวด÷พนักงานต้นงวด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | ระบบข้อมูลพนักงาน | ตั้งจาก baseline แยกทักษะสำคัญและแผนกำลังคน
PEO-02 | บุคลากร | อัตราการลาออกโดยสมัครใจ | Voluntary Turnover Rate | ทรัพยากรบุคคล, บริหารองค์กร | ควบคุมการสูญเสียบุคลากรจากการลาออกโดยสมัครใจ | จำนวนลาออกโดยสมัครใจ÷จำนวนพนักงานเฉลี่ย×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ระบบข้อมูลพนักงานและรายการพ้นสภาพ | ลดจาก baseline โดยแยกพื้นที่และทักษะสำคัญ
PEO-03 | บุคลากร | ระยะเวลาสรรหา | Time to Fill | ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานที่ขอกำลังคน | เติมตำแหน่งที่อนุมัติให้ทันความต้องการโครงการ | วันที่ผู้สมัครตอบรับ−วันที่อนุมัติคำขอ | วัน | lower | monthly | ระบบสรรหาและคำขอกำลังคน | ตั้งจาก baseline ความหายากทักษะ และวันต้องการใช้
PEO-04 | บุคลากร | อัตราเริ่มงานทันความต้องการ | On-Time Staffing Rate | ทรัพยากรบุคคล, บริหารโครงการ | จัดบุคลากรเริ่มงานตามวันที่โครงการต้องการ | ผู้เริ่มงานไม่ช้ากว่าวันต้องการ÷ผู้เริ่มงานทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | แผนกำลังคนและข้อมูลวันเริ่มงาน | ตั้งจากแผนโครงการ pipeline และ capacity สรรหา
PEO-05 | บุคลากร | อัตราครอบคลุมทักษะสำคัญ | Critical Skill Coverage | ทรัพยากรบุคคล, บริหารโครงการ, วิศวกรรม | ให้โครงการมีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ทักษะสำคัญเพียงพอ | จำนวนความต้องการทักษะที่มีผู้ผ่านเกณฑ์÷ความต้องการทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | skill matrix และแผนกำลังคน | ตั้งตาม portfolio โครงการและ capacity พัฒนา/สรรหา
PEO-06 | บุคลากร | อัตราผ่านการอบรมภาคบังคับ | Mandatory Training Compliance | ทรัพยากรบุคคล, ความปลอดภัย, คุณภาพ | ให้บุคลากรมีคุณสมบัติการอบรมครบก่อนปฏิบัติงาน | ผู้ผ่านอบรมที่ยังไม่หมดอายุ÷ผู้ที่ต้องผ่านทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ระบบฝึกอบรมและทะเบียนผู้ปฏิบัติงาน | ตั้งตามข้อกำหนดงานและกำลังจัดอบรม
PEO-07 | บุคลากร | ชั่วโมงพัฒนาทักษะต่อคน | Learning Hours per Employee | ทรัพยากรบุคคล, ทุกกลุ่มงาน | สนับสนุนการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นต่อกลยุทธ์ | ชั่วโมงเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์÷จำนวนพนักงานเฉลี่ย | ชั่วโมงต่อคน | target | quarterly | ระบบฝึกอบรมและข้อมูลพนักงาน | กำหนดจากช่องว่างทักษะ กลยุทธ์ และ capacity เรียนรู้
PEO-08 | บุคลากร | อัตรานำทักษะหลังอบรมไปใช้ | Training Application Rate | ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานต้นสังกัด | ยืนยันว่าการเรียนรู้ถูกนำไปใช้กับงานจริง | ผู้ผ่านการยืนยันการนำไปใช้÷ผู้ที่ครบกำหนดประเมิน×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | แบบติดตามหลังอบรมและการยืนยันของผู้ประเมิน | ตั้งจาก baseline และลักษณะหลักสูตร
PEO-09 | บุคลากร | อัตราประเมินผลงานครบตามกำหนด | Performance Review Completion Rate | ทรัพยากรบุคคล, ทุกกลุ่มงาน | ให้วงจรบริหารผลงานดำเนินการครบและตรงเวลา | แบบประเมินที่เสร็จทันกำหนด÷แบบที่ต้องประเมิน×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | ระบบบริหารผลงานและทะเบียนพนักงาน | ตั้งตามปฏิทินและ capacity ผู้ประเมิน
PEO-10 | บุคลากร | อัตราแผนพัฒนารายบุคคลที่ดำเนินการสำเร็จ | Individual Development Plan Completion | ทรัพยากรบุคคล, ทุกกลุ่มงาน | ผลักดันกิจกรรมพัฒนารายบุคคลให้เกิดขึ้นจริง | กิจกรรมพัฒนาที่เสร็จตามกำหนด÷กิจกรรมที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | แผนพัฒนารายบุคคลและหลักฐานการเรียนรู้ | ตั้งจาก baseline และ capacity ผู้เรียนกับผู้สนับสนุน
PEO-11 | บุคลากร | ดัชนีการมีส่วนร่วมของพนักงาน | Employee Engagement Index | ทรัพยากรบุคคล, บริหารองค์กร | ติดตามความผูกพันและแรงสนับสนุนต่อเป้าหมายองค์กร | คะแนนคำถาม engagement ที่ได้รับ÷คะแนนเต็ม×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | annual | แบบสำรวจพนักงาน | ตั้งจาก baseline และประเด็นกลยุทธ์ด้านบุคลากร
PEO-12 | บุคลากร | อัตราขาดงาน | Absenteeism Rate | ทรัพยากรบุคคล, บริหารโครงการ | ลดเวลางานที่สูญเสียจากการขาดงานที่ไม่ได้วางแผน | ชั่วโมงขาดงาน÷ชั่วโมงทำงานตามตาราง×100 | เปอร์เซ็นต์ | lower | monthly | ระบบเวลาและการลา | ลดจาก baseline แยกไซต์และวิเคราะห์สาเหตุ
PEO-13 | บุคลากร | อัตราทำงานล่วงเวลา | Overtime Rate | ทรัพยากรบุคคล, บริหารโครงการ, หน้างาน | ควบคุมภาระงานล่วงเวลาให้เหมาะกับแผนและสุขภาวะ | ชั่วโมงล่วงเวลา÷ชั่วโมงทำงานทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | monthly | ระบบเวลา เงินเดือน และแผนกำลังคน | ตั้งตามแผนเร่งงาน capacity และความเสี่ยงความล้า
PEO-14 | บุคลากร | อัตราผ่านทดลองงาน | Probation Pass Rate | ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มงานต้นสังกัด | ติดตามคุณภาพการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ | ผู้ผ่านทดลองงาน÷ผู้ครบกำหนดประเมิน×100 | เปอร์เซ็นต์ | target | quarterly | ระบบข้อมูลพนักงานและผลประเมินทดลองงาน | ตั้งจาก baseline แยกกลุ่มทักษะและคุณภาพการคัดเลือก
PEO-15 | บุคลากร | อัตราความพร้อมของผู้สืบทอดทักษะสำคัญ | Critical Capability Succession Coverage | ทรัพยากรบุคคล, บริหารองค์กร | ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรทักษะสำคัญเพียงรายเดียว | ความสามารถสำคัญที่มีผู้ทดแทนพร้อม÷ความสามารถสำคัญทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | skill matrix และแผนพัฒนาผู้สืบทอด | ตั้งตามความเสี่ยง portfolio และ capacity พัฒนา
RSK-01 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน | Lost Time Injury Frequency Rate | ความปลอดภัย, บริหารโครงการ, หน้างาน | ลดเหตุบาดเจ็บที่ทำให้สูญเสียวันทำงาน | จำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน×ชั่วโมงฐาน÷ชั่วโมงทำงานรวม | ครั้งต่อชั่วโมงฐาน | lower | monthly | ทะเบียนอุบัติเหตุและชั่วโมงทำงาน | ลดจาก baseline ตามความเสี่ยงกิจกรรมและแผนป้องกัน
RSK-02 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราความถี่การบาดเจ็บที่บันทึกได้ | Total Recordable Injury Frequency Rate | ความปลอดภัย, บริหารโครงการ | ลดเหตุบาดเจ็บที่เข้าเกณฑ์บันทึกทั้งหมด | จำนวนการบาดเจ็บที่บันทึกได้×ชั่วโมงฐาน÷ชั่วโมงทำงานรวม | ครั้งต่อชั่วโมงฐาน | lower | monthly | ทะเบียนอุบัติเหตุและชั่วโมงทำงาน | ลดจาก baseline แยกไซต์และประเภทอันตราย
RSK-03 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ | Injury Severity Rate | ความปลอดภัย, บริหารโครงการ | ลดผลกระทบด้านวันทำงานที่สูญเสียจากการบาดเจ็บ | วันทำงานที่สูญเสีย×ชั่วโมงฐาน÷ชั่วโมงทำงานรวม | วันต่อชั่วโมงฐาน | lower | monthly | ทะเบียนอุบัติเหตุ ใบรับรองแพทย์ และชั่วโมงทำงาน | ลดจาก baseline และเน้นอันตรายผลกระทบสูง
RSK-04 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตรารายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ | Near-Miss Reporting Rate | ความปลอดภัย, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | ส่งเสริมการค้นหาและเรียนรู้จากสัญญาณอันตรายก่อนเกิดความสูญเสีย | จำนวน near miss ที่รายงาน÷ชั่วโมงทำงาน×ชั่วโมงฐาน | รายงานต่อชั่วโมงฐาน | higher | monthly | ระบบรายงาน near miss และชั่วโมงทำงาน | ตั้งจาก baseline และวุฒิภาวะวัฒนธรรมการรายงาน
RSK-05 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราปิดประเด็นความปลอดภัยตรงเวลา | On-Time Safety Action Closure | ความปลอดภัย, บริหารโครงการ, หน้างาน | แก้ประเด็นความปลอดภัยภายในกำหนดตามระดับความเสี่ยง | ประเด็นที่ปิดทันกำหนด÷ประเด็นที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ทะเบียนประเด็นความปลอดภัยและหลักฐานปิด | ตั้งตามระดับความเสี่ยงและ capacity แก้ไข
RSK-06 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราตรวจความปลอดภัยตามแผน | Safety Inspection Compliance | ความปลอดภัย, บริหารโครงการ | ดำเนินการตรวจพื้นที่และกิจกรรมเสี่ยงตามแผน | การตรวจที่ทำครบตามแผน÷การตรวจที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | แผนตรวจและแบบตรวจความปลอดภัย | ตั้งตามความเสี่ยงไซต์และ capacity ผู้ตรวจ
RSK-07 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราผ่านการประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน | Pre-Task Safety Briefing Compliance | ความปลอดภัย, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | ให้ทีมงานรับรู้อันตรายและมาตรการก่อนเริ่มกิจกรรม | กิจกรรมที่มี briefing ครบ÷กิจกรรมที่ต้อง briefing×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | daily | บันทึก toolbox talk และแผนงานรายวัน | ตั้งตามข้อกำหนดและ criticality ของกิจกรรม
RSK-08 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราใบอนุญาตทำงานถูกต้อง | Permit-to-Work Compliance | ความปลอดภัย, หน้างาน, ผู้รับเหมาช่วง | ควบคุมงานเสี่ยงให้ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตที่ถูกต้อง | ใบอนุญาตที่ผ่านการตรวจครบ÷ใบอนุญาตที่ตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | daily | ทะเบียนใบอนุญาตและผลตรวจหน้างาน | ตั้งตามข้อควบคุมงานเสี่ยงและผลตรวจ baseline
RSK-09 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราความเสี่ยงโครงการที่มีแผนตอบสนอง | Risk Response Coverage | บริหารโครงการ, ความเสี่ยง, บริหารสัญญา | ให้ความเสี่ยงสำคัญมีผู้รับผิดชอบและมาตรการตอบสนอง | ความเสี่ยงที่ต้องจัดการและมีแผนครบ÷ความเสี่ยงที่ต้องจัดการทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนความเสี่ยงและแผนตอบสนอง | ตั้งตาม risk appetite และ capacity เจ้าของความเสี่ยง
RSK-10 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราปิดมาตรการความเสี่ยงตรงเวลา | On-Time Risk Action Closure | ความเสี่ยง, บริหารโครงการ | ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงให้ทันเหตุการณ์ | มาตรการที่ปิดทันกำหนด÷มาตรการที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนความเสี่ยงและหลักฐานปิดมาตรการ | ตั้งตามระดับความเสี่ยงและ capacity ดำเนินการ
RSK-11 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | มูลค่าความเสี่ยงคงเหลือ | Residual Risk Exposure | ความเสี่ยง, บริหารโครงการ, การเงิน | ควบคุมผลกระทบทางการเงินที่ยังเหลือหลังใช้มาตรการ | ผลรวมโอกาสเกิด×ผลกระทบมูลค่าของความเสี่ยงคงเหลือ | บาท | lower | monthly | ทะเบียนความเสี่ยงและประมาณการผลกระทบ | ตั้งจาก risk appetite งบสำรอง และแผนตอบสนอง
RSK-12 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราปฏิบัติตามเงื่อนไขประกันภัยและหลักประกัน | Insurance and Bond Compliance | บริหารสัญญา, การเงิน, ความเสี่ยง | ป้องกันช่องว่างของประกันภัยและหลักประกันตามสัญญา | รายการที่มีความคุ้มครองถูกต้อง÷รายการที่ต้องมีทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนกรมธรรม์ หลักประกัน และสัญญา | ตั้งตามภาระสัญญาและวันหมดอายุ
RSK-13 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราใบอนุญาตและข้อกำหนดกฎหมายที่ยังมีผล | Permit and Legal Compliance Rate | กฎหมาย, ความเสี่ยง, บริหารโครงการ | ให้ใบอนุญาตและข้อกำหนดที่จำเป็นครบและไม่หมดอายุ | รายการที่ถูกต้องและยังมีผล÷รายการที่ต้องปฏิบัติทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนกฎหมาย ใบอนุญาต และหลักฐานต่ออายุ | ตั้งตามข้อบังคับและแผนเริ่มกิจกรรม
RSK-14 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติครบ | Environmental Compliance Rate | สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, บริหารโครงการ | ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม | ข้อกำหนดที่ผ่านการตรวจ÷ข้อกำหนดที่ตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | แบบตรวจสิ่งแวดล้อมและผลตรวจวัด | ตั้งตามข้อกฎหมาย เงื่อนไขโครงการ และความเสี่ยงไซต์
RSK-15 | ความเสี่ยงและกำกับดูแล | อัตราผู้รับเหมาช่วงผ่านเกณฑ์ความเสี่ยง | Subcontractor Risk Compliance | จัดซื้อ, ความปลอดภัย, คุณภาพ, บริหารโครงการ | ให้ผู้รับเหมาช่วงผ่านเกณฑ์สำคัญก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน | ผู้รับเหมาช่วงที่ผ่านเกณฑ์ครบ÷ผู้รับเหมาช่วงที่ประเมินทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ทะเบียนผู้รับเหมาช่วงและผลประเมิน | ตั้งตาม risk appetite และ criticality ของขอบเขตงาน
TEC-01 | เทคโนโลยีและข้อมูล | ความพร้อมใช้งานของระบบสำคัญ | Critical System Availability | เทคโนโลยีสารสนเทศ, ทุกกลุ่มงาน | รักษาระบบที่จำเป็นต่อโครงการและสำนักงานให้พร้อมใช้งาน | เวลาที่ระบบพร้อมใช้÷เวลาที่กำหนดให้บริการ×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ระบบ monitoring และบันทึกเหตุขัดข้อง | ตั้งตาม criticality สถาปัตยกรรม และ capacity สนับสนุน
TEC-02 | เทคโนโลยีและข้อมูล | เวลาฟื้นฟูระบบเฉลี่ย | Mean Time to Restore | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ลดเวลาฟื้นฟูบริการหลังระบบขัดข้อง | ผลรวมเวลาฟื้นฟู÷จำนวนเหตุขัดข้อง | ชั่วโมง | lower | monthly | ระบบ service desk และ monitoring | ตั้งจาก baseline ระดับบริการ และ capacity ทีม
TEC-03 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราปิดคำขอบริการไอทีตาม SLA | IT SLA Resolution Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ, ทุกกลุ่มงาน | แก้คำขอและเหตุขัดข้องภายในเวลาบริการที่กำหนด | ticket ที่ปิดใน SLA÷ticket ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ระบบ service desk | ตั้งตาม SLA ความรุนแรง และ capacity สนับสนุน
TEC-04 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราผู้ใช้งานระบบดิจิทัลประจำ | Digital Active User Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าของกระบวนการ | เพิ่มการใช้งานระบบเป้าหมายในกระบวนการจริง | ผู้ใช้ที่มีกิจกรรมตามเกณฑ์÷ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | บันทึกการใช้งานระบบและทะเบียนสิทธิ์ | ตั้งจาก baseline แผน adoption และความพร้อมผู้ใช้
TEC-05 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราธุรกรรมดิจิทัล | Digital Transaction Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าของกระบวนการ | ลดการทำรายการนอกระบบในกระบวนการที่กำหนด | รายการที่ทำผ่านระบบ÷รายการทั้งหมดในกระบวนการ×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ระบบงานและทะเบียนรายการนอกระบบ | ตั้งจาก baseline roadmap และ capacity การเปลี่ยนแปลง
TEC-06 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราความครบถ้วนข้อมูลโครงการ | Project Data Completeness | เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารโครงการ, ควบคุมเอกสาร | ให้ข้อมูลสำคัญของโครงการครบพร้อมใช้ตัดสินใจ | ช่องข้อมูลบังคับที่ครบ÷ช่องข้อมูลบังคับทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ระบบบริหารโครงการและกฎตรวจสอบข้อมูล | ตั้งตามความสำคัญข้อมูลและ capacity ผู้บันทึก
TEC-07 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราความถูกต้องข้อมูลหลัก | Master Data Accuracy | เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, จัดซื้อ, ทรัพยากรบุคคล | ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลหลักที่ใช้ร่วมกัน | ระเบียนที่ตรวจแล้วถูกต้อง÷ระเบียนที่สุ่มตรวจ×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ฐานข้อมูลหลักและผลตรวจสอบข้อมูล | ตั้งจาก baseline และผลกระทบของแต่ละชุดข้อมูล
TEC-08 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตรารายงานโครงการออกตรงเวลา | On-Time Digital Project Reporting | บริหารโครงการ, วางแผนงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ | ให้รายงานบริหารโครงการพร้อมใช้ตามรอบตัดสินใจ | รายงานที่เผยแพร่ทันกำหนด÷รายงานที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ระบบรายงานและประวัติการเผยแพร่ | ตั้งตามปฏิทินบริหารและ capacity จัดเตรียมข้อมูล
TEC-09 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารตามแผน | BIM Use Case Adoption | วิศวกรรม, BIM, บริหารโครงการ | นำ BIM ไปใช้ใน use case ที่โครงการกำหนด | use case ที่ใช้งานจริง÷use case ที่อนุมัติในแผน×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | BIM execution plan และบันทึกกิจกรรมระบบ | ตั้งตามกลยุทธ์ดิจิทัล ความพร้อมโครงการ และ capacity
TEC-10 | เทคโนโลยีและข้อมูล | ระยะเวลาปิดปัญหาการชนกันของแบบ | Clash Resolution Cycle Time | BIM, วิศวกรรม, บริหารโครงการ | ลดเวลาจัดการ clash ที่กระทบการออกแบบหรือก่อสร้าง | วันที่ยืนยันปิด clash−วันที่ตรวจพบ | วัน | lower | weekly | ระบบ BIM coordination และทะเบียน clash | ตั้งจาก baseline ความรุนแรง และ capacity ผู้ประสานงาน
TEC-11 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราแบบและเอกสารเวอร์ชันล่าสุดในระบบ | Current Document Version Rate | ควบคุมเอกสาร, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ | ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงเอกสารฉบับที่มีผลล่าสุด | เอกสารจุดใช้งานที่ตรงเวอร์ชันล่าสุด÷เอกสารที่ตรวจทั้งหมด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | weekly | ระบบเอกสารและผลตรวจจุดใช้งาน | ตั้งตามความเสี่ยงเอกสารและกระบวนการเผยแพร่
TEC-12 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราสำรองข้อมูลสำเร็จ | Backup Success Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ | รักษาความสามารถกู้คืนข้อมูลสำคัญเมื่อเกิดเหตุ | งานสำรองข้อมูลที่สำเร็จ÷งานสำรองข้อมูลตามแผน×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | daily | ระบบสำรองข้อมูลและบันทึกงาน | ตั้งตาม criticality ข้อมูลและ capacity โครงสร้างพื้นฐาน
TEC-13 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราทดสอบกู้คืนข้อมูลสำเร็จ | Restore Test Success Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยง | ยืนยันว่าข้อมูลสำรองสามารถกู้คืนและใช้งานได้จริง | การทดสอบกู้คืนที่สำเร็จ÷การทดสอบตามแผน×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | quarterly | รายงานทดสอบกู้คืนและระบบสำรองข้อมูล | ตั้งตามแผนความต่อเนื่องและ criticality ระบบ
TEC-14 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราปิดช่องโหว่ตามกำหนด | On-Time Vulnerability Remediation | เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยง | ลดช่วงเวลาที่ระบบเปิดรับความเสี่ยงจากช่องโหว่ | ช่องโหว่ที่แก้ทันกำหนด÷ช่องโหว่ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | ผลสแกนช่องโหว่และทะเบียนงานแก้ไข | ตั้งตามระดับความรุนแรง risk appetite และ capacity
TEC-15 | เทคโนโลยีและข้อมูล | อัตราทำโครงการดิจิทัลสำเร็จตามแผน | Digital Initiative Delivery Rate | เทคโนโลยีสารสนเทศ, เจ้าของกระบวนการ, บริหารองค์กร | ส่งมอบโครงการดิจิทัลตามขอบเขตและกำหนดที่อนุมัติ | milestone ดิจิทัลที่เสร็จตามแผน÷milestone ที่ครบกำหนด×100 | เปอร์เซ็นต์ | higher | monthly | แผนโครงการดิจิทัลและรายงานสถานะ | ตั้งตาม roadmap ลำดับกลยุทธ์ และ delivery capacity

## คำอธิบาย KPI
คำอธิบายหัวข้อ KPI Library
ใช้ชีทนี้เพื่ออ่านความหมายและวิธีใช้คอลัมน์ต่าง ๆ ใน KPI Library ก่อนเลือก KPI ไปปรับใช้กับบริษัทจริง
หัวข้อ | ความหมาย | วิธีอ่านและใช้งาน
KPI ID | รหัสระบุ KPI แต่ละข้อ | ใช้ค้นหา อ้างอิง หรือพูดคุย KPI ข้อเดียวกันได้สะดวก ไม่ได้เป็นรหัสมาตรฐานสากล
กลุ่ม KPI | มุมมองผลลัพธ์ที่ KPI ข้อนั้นช่วยติดตาม | มี 8 กลุ่ม ได้แก่ การเงิน การขายและการพาณิชย์ ลูกค้า ปฏิบัติการ คุณภาพ บุคลากร ความเสี่ยงและกำกับดูแล และเทคโนโลยีและข้อมูล
ชื่อ KPI (ไทย) / KPI Name (EN) | ชื่อเรียกตัวชี้วัด | ใช้ชื่อไทยเป็นหลัก และมีภาษาอังกฤษกำกับเพื่อให้สื่อสารกับเอกสารหรือระบบมาตรฐานได้ง่ายขึ้น
กลุ่มงานที่มักใช้ | กลุ่มงานที่มักเป็นเจ้าของหรือใช้ KPI นี้ | เป็นเพียงตัวช่วยคัดกรอง ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทต้องมีฝ่ายหรือชื่อตำแหน่งตามนั้น
วัตถุประสงค์ | เหตุผลเชิงธุรกิจที่ต้องติดตาม KPI | อ่านก่อนเลือก KPI เพื่อให้แน่ใจว่า KPI นั้นสนับสนุนผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจริง
สูตรคำนวณ | วิธีคำนวณค่า KPI | ต้องตกลงนิยามตัวตั้ง ตัวหาร และเงื่อนไขการนับให้ตรงกันก่อนนำไปใช้จริง
หน่วย | รูปแบบค่าที่วัดและรายงาน | ตัวอย่างเช่น % บาท ชั่วโมง ครั้ง หรือจำนวนข้อผิดพลาด เพื่ออ่านผลได้ถูกต้อง
ทิศทาง (Direction) | บอกว่าค่า KPI แบบใดถือว่าดีขึ้น | ดูรายละเอียด higher / lower / target ใน 3 แถวถัดไปก่อนตั้งเป้าหมาย
higher | ยิ่งสูงยิ่งดี | เช่น รายได้ อัตราส่งมอบตรงเวลา หรือคะแนนความพึงพอใจ โดยต้องระวังไม่ให้เพิ่มขึ้นแลกกับคุณภาพหรือความเสี่ยง
lower | ยิ่งต่ำยิ่งดี | เช่น ของเสีย เวลารอคอย ข้อร้องเรียน หรืออุบัติเหตุ โดยค่า 0 อาจไม่เหมาะกับทุกบริบท
target | ดีที่สุดเมื่อใกล้ค่าเป้าหมายหรืออยู่ในช่วงที่กำหนด | เช่น สต็อกคงเหลือ อัตราใช้กำลังการผลิต หรือระยะเวลาตอบกลับที่มีช่วงเหมาะสม ไม่ใช่ยิ่งสูงหรือต่ำยิ่งดี
ความถี่ (Frequency) | รอบเวลาที่ติดตามและทบทวน KPI | daily = รายวัน, weekly = รายสัปดาห์, monthly = รายเดือน, quarterly = รายไตรมาส, annual = รายปี เลือกให้สัมพันธ์กับความเร็วในการตัดสินใจ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ได้ทั่วไป | ระบบหรือเอกสารที่มักใช้เป็นต้นทางข้อมูล | ตรวจว่าเจ้าของข้อมูล นิยามข้อมูล และรอบปิดข้อมูลชัดเจนก่อนนำมารายงาน
แนวทางกำหนดเป้าหมายจาก Baseline | วิธีตั้งเป้าหมายโดยไม่สมมติค่าตายตัวให้ทุกบริษัท | เริ่มจากผลงานย้อนหลัง (baseline) แล้วพิจารณากลยุทธ์ ความสามารถทรัพยากร ความเสี่ยง และแผนปรับปรุงของบริษัทจริง